# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

# Polgármestere

Szám: 123-2356 //2018

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……………

Képviselő-testület

2018. november 22-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

„Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása”  megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés módosítása

# I. Előzmények

A Csertő park 3/B.C alatti intézményben gyermek háziorvosi rendelő működött, 5 fő gyermek háziorvos és 5 fő asszisztens teljesített itt szolgálatot. Ugyanitt működött a védőnői szolgálat 8 fő védőnővel. Ez az intézmény Zugló lakosságának mintegy negyedének ellátásáról gondoskodik.

Működési körülményei nem feleltek meg a kor követelményeinek, a rendelők, várók, és kiszolgáló helyiségek igen kis alapterületűek.

A szomszédos ugyanezen cím alatti rendelő sok éve üresen áll, a korábban benne működő ellátások más helyen kerültek elhelyezésre. Miután a két épületrész egymás mellett helyezkedik el, összeépítettek, lehetőség kínálkozott egybenyitásukra.

A Főmérnökség elkészíttette a kiviteli terveket és költségvetési kiírásokat. Az átalakított és a hatályos előírásoknak megfelelő gyermek háziorvosi rendelők és a védőnői szolgálat a korábbi alapterület több, mint a dupláján 535 négyzetméteren került kialakításra az épület teljes felújításával.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Vállalkozási Szerződés aláírására 2017. november 2-án került sor. A munkaterület átadását követően a felújítási munkálatok megkezdődtek.

# II. Vélemények

A rendelő épület építészeti felújítása gyakorlatilag befejeződött, néhány olyan művelet maradt, amelyet vagy a bútorozás közben, vagy annak a befejezését követően tud a kivitelező elvégezni.

A kivitelezés során – tervezői művezetés keretében – a tervezők egyrészt a bontásokat követően talált állapotok miatt, másrészt korábbi részletterveket újragondolva változtatták a terveket, ezek, továbbá előre nem látható pótmunkák vetődtek fel. (a szükséges kórház technológia nem szerepelt az eredeti költségvetésben; nem lehetett előre tudni az elektromos betápkábel cseréjéről; a FŐTÁV előírta a szekunder blokk kialakítását). Ezzel együtt voltak elmaradó munkák is a tervek módosítását követően, amelyekkel csökkentésre kerül a vállalkozói díj.

A Vállalkozási Szerződés módosítása egyrészt az ajánlati költségvetésben szereplő módosuló tételek  levonásából, másrészt a kivitelezés során felmerült pótmunkák hozzáadásából tevődik össze, amelyet részletesen a 1. számú melléklet tartalmaz.

Elmaradó tételek költsége:          - 15 222 040 Ft + ÁFA

Elvégzett pótmunka költsége:       36 350 968 Ft + ÁFA

Tényleges  költségnövekedés:       21 128 928 Ft + ÁFA

A Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj:           295 557 851 Ft + ÁFA

Elmaradó tételekkel csökkentett vállalkozói díj:             280 335 811 Ft + ÁFA

A jelen szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj:       316 686 779 Ft + ÁFA

A Vállalkozási Szerződés módosítását dr Varga Dóra Katalin Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készítette.

Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

Jogi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

# III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja.

# IV. Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Képviselő-testülete

……/2018. (XI. 22.) Öh. számú

határozata

a „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz.  melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vállalkozási Szerződés módosítását; felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2018. november 30. (a szerződésmódosítás aláírására)

Felelős: Polgármester ( Főmérnökség,  Beruházási csoport)

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2018. november 6.

Karácsony Gergely

polgármester

Mellékletek

- Pótmunkák, elmaradó munkák költségvetése

- Vállalkozási Szerződés módosítása

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen érhetők el.

Az előterjesztést készítette:

Napholcz József  Beruházási csoportvezető