Jóváhagyás száma, kelte:							2. melléklet 


BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT
Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz 

I. Általános rész 

1. A Beruházó megnevezése, címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
2. Üzemeltető megnevezése és címe: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft., 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.
3. A Bonyolító megnevezése és címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
4. A beruházás/felújítás megnevezése: 
· helye: Budapest, XIV. Kerület, Mogyoródi út 130., hrsz. 40091/6, 100% önkormányzati tulajdonú egyéb házas ingatlan
· kezdési időpontja (év, hónap): 2019. III. negyedév
· befejezésének időpontja (év, hónap): 2019. IV. negyedév
· teljes bekerülési költség összege (áfa-val): 111.411.092,- Ft
· [bookmark: _GoBack]visszaigényelhető (levonható) áfa összege: -
· jellemző kapacitásának mutatói: műszaki leírás és kertépítészeti terv szerinti bontás-előkészítés (meglévő salakos futópálya burkolatának bontása 1.030 m2; műkő szegély elbontása a futópálya körül 290 fm; murva burkolat bontása fitnesz és meglévő street workout területén 533 m2; 121 m3 földkitermelés, 109 m3 földfeltöltés és 67 m3 tereprendezés az újonnan telepítendő funkciókhoz; világítás kiépítéséhez terület előkészítése; bontási hulladék elszállítása); kerekesszékes használatra is alkalmas, gumi burkolatú futópálya építése (1.018 m2 gumi burkolat, 349 fm térburkoló szegély); térkő burkolat építése a meglévő sétány és futópálya között, akadálymentes megközelítéshez (13 m2 burkolat, 5 fm szegély); gyöngykavics burkolat építése a fitnesz és meglévő street workout alatt (141 m2 gyalogos forgalomra méretezve, 392 m2 ütéscsillapító burkolat); fitnesz eszközök telepítése (9 db: leülés-felállás, vállkerék, fellépő, derékmozgató, légbenjáró, lábizom erősítő, hátizom erősítő, cross tra iner-aerobic edzés, váll- és mellizom erősítő); világítás kiépítése a futópálya és sétány mellett (18 db lámpa, 262 fm kábelfektetés, 8 fm védőcső, 6 db rúdföldelő, 1 db elosztó); gyepesítés a futópálya mellett (673 m2)
· megvalósítás tervezett módja: új építés, átépítés


5. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával, műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési szabályzat szerint
6. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei: kertépítészeti kiviteli és világítás szakági tervdokumentáció megléte
7. Megtérülés ideje: nem releváns.
8. A megvalósult beruházás/felújítás
    - tulajdonosa: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
    - üzemeltetője: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft., 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.

9. Egyéb rendelkezések: -
10. Dokumentumok: kiviteli tervdokumentáció

II. Részletező adatok


11. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei:

(millió Ft-ban, két tizedessel)
	Költségek megnevezése 
Évek
	2017
	2018
	2019
	Összesen

	Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül)

	· tervezés
	0,5
	6,05
	0,86
	7,41

	· bontás 
	-
	-
	5,02
	5,02

	· építés 
	-
	-
	73,38
	73,38

	· egyéb 
	-
	-
	1,72
	1,72

	Összesen (áfa nélkül) 
	0,5
	6,05
	80,98
	87,53

	· tartalék keret
	-
	-
	-
	-

	Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen
	0,5
	6,05
	80,98
	87,53

	Általános forgalmi adó összesen
	0,14
	1,63
	21,86
	23,63

	*tervezés (a.m. tervezési tevékenység)
	-
	0,15 (a.m.)
	0,10 (a.m.)
	0,25 (a.m.)

	Teljes bekerülési költsége összesen 
	0,64
	7,83
	102,94
	111,41



12. A költségtervezés módja: indikatív árajánlatok alapján 

13. A beruházás/felújítás előirányzat forrásai bontásban 

(millió Ft-ban, két tizedessel)
	Pénzügyi források  
Évek
	2017
	2018
	2019
	Összesen

	a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat

	0,64
	7,83
	52,94
	61,41

	b) egyéb saját forrás összesen
    ebből visszaigényelhető áfa
	-
	-
	-
	-

	c) külső forrás
    (átvett pénzeszközök)
	-
	-
	50
	50

	Források összesen
	0,64
	7,83
	102,94
	111,41




Kelt: Budapest, 2019. június…..




             .......................................................			........................................................
                  Előterjesztő nevében 					   Jóváhagyó nevében

