# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

# Polgármestere

Szám: 123-2265 //2018

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……………

Képviselő-testület

2018. október 18-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

„Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása”  megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása

# I. Előzmények

Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázati felhívás jelent meg 2016. március 25-én, amelynek keretében a közép-magyarországi önkormányzatok a kizárólagos tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló középületek energiahatékonysági felújítása érdekében nyújthattak be pályázatot 2016. június 15-től több körben.

A pályázati felhíváson történő indulás további feltétele volt, hogy az épület energetikai felújítására vonatkozóan kiviteli tervdokumentációval kell rendelkezni, illetve a felújításra vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és feltételes Vállalkozási Szerződést kell kötni a nyertes Ajánlattevővel.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Vállalkozási Szerződés aláírására 2016. november 22-én került sor.

Ugyanakkor a pályázati kiírás 2016. szeptember 7-én felfüggesztésre került, így a pályázat benyújtására a Vállalkozási Szerződés aláírása után közvetlenül nem volt mód.

A pályázat kiírója által 2017. március 23-án megjelent közlemény alapján a felhívás újranyitására került sor, melynek keretében 2017.05.02-08. között lehetett benyújtani pályázatokat. Élve ezzel a lehetőséggel, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármestere a 2017. évi Költésvetésről szól 11/2017. (III.16.) rendelet 14§ (5) alapján 2017.05.02-án benyújtotta a Mályva Óvoda és Bölcsőde energetikai felújítása című pályázatot.

Az NFM Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2017. december 4-én elektronikus levélben értesítette Budapest Főváros XIV.

Kerület Zugló Önkormányzatát, hogy a „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című projektet 123 098 339 Ft támogatásban részesítette.

2018. január 23-án aláírásra került a Támogatási Szerződés.

Az eredmény ismeretében kivitelező képviselője arról tájékoztatta az önkormányzat vezetését, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása, így az ajánlatadás és a vállalkozási szerződés aláírása óta jelentős idő telt el, ami alatt az építőiparban igen nagy változások történtek mind az anyagárak, mind a munkaerő ára tekintetében. Árajánlatukat 2016-os árszinten adták meg, legrosszabb esetben is 2017. tavaszi munkakezdéssel számolva, amely most kb. 1 éves csúszással valósulhat csak meg. Ezzel együtt a T-Invest’91 Kft. szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve továbbra is az ajánlatában megadott minőségben és határidőben szeretné teljesíteni a munkát, ugyanakkor az építőanyag árak és az építőipari munkabér-költségek drasztikus mértékű emelkedése miatt kezdeményezi a vállalási ár 20%-kal történő megemelését. Tekintettel a VSZ megkötése óta eltelt hosszú időre és a támogatói döntés megszületési idejének előre nem láthatóságára, a vállalási ár 10%-kal történő növelését szavazta meg a Képviselő-testület az 1. számú szerződés módosítás keretében.

A kivitelező 2018. 03.27-én jelezte, hogy anyagkiváltási javaslattal élne, mivel a termékek megrendelésénél, kiderült hogy a gyártók csak 6 hónapos szállítási idővel tudják a megrendelést felvenni, ami veszélyeztetné a projekt befejezési és elszámolási idejét.

2018. 05. 22-én az Irányító Hatóság felé megküldtük a Változás bejelentést a műszaki tartalomra vonatkozóan, melyet előzőleg a Tervező és a Műszaki ellenőr felülvizsgált és jóváhagyott, melyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018. június 15-én elektronikus levél formájában elfogadott.

Az anyagkiváltásokat tartalmazta a Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása, amely költségmódosítással nem járt.

A kivitelezés közben döntés született arról, hogy a nem támogatott műszaki tartalom részből a napkollektorok nem kerülnek kiépítésre, ezt az eredeti energetikai számításokból a pályázat kiírója az indikátorok átszámoltatásával már kiemelte.

# II. Vélemények

A Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítását egyrészt a műszaki tartalom napkollektorokkal való csökkentése, másrészt a kivitelezés során felmerült pótmunkák teszik szükségessé, melyek részletes költségvetését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Pótmunkák összege:                             6 381 198 Ft + ÁFA

Elmaradó napkollektorok költsége:    -8 272 867 Ft + ÁFA

Az 1. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj: 150 606 297 Ft + ÁFA

Elmaradó és pótmunkák egyenlege:                                -    1 891 669 Ft + ÁFA

A 3. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj:   148 714 628 Ft + ÁFA

A Vállalkozási Szerződés módosítását dr Varga Dóra Katalin Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készítette.

Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

Pályázati csoport véleménye: a támogatási összeg és a támogatási intenzitás a módosítást követően nem csökken, mivel az elmaradó munkák költsége nem elszámolható tétel.

Jogi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

# III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést kizárólag a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja.

# IV. Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Képviselő-testülete

……/2018. (X. 18.) Öh. számú

határozata

a „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz.  melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vállalkozási Szerződés 3 számú módosítását; felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2018. október 25. (a szerződésmódosítás aláírására)

Felelős: Polgármester ( Főmérnökség,  Beruházási csoport)

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2018. október 8.

Karácsony Gergely

polgármester

Mellékletek

- Pótmunkák, elmaradó munkák költségvetése

- Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen érhetők el.

Az előterjesztést készítette:

Napholcz József  Beruházási csoportvezető