Telepítési helyek felmérési anyagának aktualizálása, Önkormányzati feladatok pontosítása, 
új helyszínek felmérése  (2021.03.03)

Budapest, XIV. kerület

Kapcsolattartók;

Polgármester:  Horváth Csaba; 06 1 872 9168, polgarmester@zuglo.hu

Pénzügyi-gazdasági kapcsolattartó:  Juhász Ferenc, 06 70 799 0938, juhasz.ferenc@zuglo.hu

Műszaki kapcsolattartó:  Nyisztor Ákos, 06 20 284 2739, nyisztor.akos@zuglo.hu

Helyszínek:

1;	Kerékgyártó u. 72-86., Hrsz: 30780/3,

Tervezett: 200 m-es futókör

A területen a futókör nem kivitelezhető (fás, szűk terület). Új területet szükséges kijelölnie az Önkormányzatnak.

2;	Kerékgyártó utca, HRSZ:30780/3, GPS 47.532634, 19.117067;

Tervezett „B” Sportpark   („A” Sportpark opció)

A korábban tervezett „B” típus esetén a meglévő park bejárati kapujának áthelyezése vagy a park szélén a bokorsor eltávolítása szükséges, valamint az érintett fa gallyazását kell elvégeznie az Önkormányzatnak, valamint a telepítési hely közelében lévő vízvezeték nyomvonalát ellenőrizni kell. Felvonulási útvonal az Öv utca irányából a játszótéri kapun keresztül lehetséges, a behajtás lehetőségét Önkormányzat biztosítja.

A helyszín szűkös mérete és az elvégzendő feladatok miatt felmerült az „A” típusú Sportpark kialakítása opcióként. Ebben az esetben a helyszín megfelelő külön átalakítás nélkül.

3;	Rákosszeg park, Hrsz.:29978/132, GPS: 47.532817, 19.104661;

Tervezett „D” Sportpark.

A terület megfelel a Sportpark kialakításának. A játszótéri hinta biztonsági távolsági előírása nem releváns, a hinta gumilapos burkolatától lehetséges a Sportpark kitűzése. 1 db játszótéri elemet Önkormányzat áthelyez a terüleztről. Az építési felvonulás útvonalában (Rákosszeg park 4. sz ház mellett) a poller oszlopokat Önkormányzat ideiglenesen eltávolítja, így a viacolor burkolat a teherforgalom számára elkerülhető.

4;	Rákospatak park, Hrsz: 29973/312, GPS:47.523250, 19.097831;

Tervezett „B” Sportpark, („C” típuscsere lehetősége)

A helyszín a Sportpark telepítéshez a felmérés alapján megfelelő. Felvonulási útvonal a Balázs prk/Ungvár u. irányából a parkoló felől lehetséges.

Az Önkormányzat kérésére a Kassai tér „C” parkjával típuscsere javasolt.

5;	Kassai tér, Hrsz: 29977/26, GPS 47.523250, 19.097831,

Tervezett „C” Sportpark, („B” típuscsere szükséges)

A korábban tervezett „C” Sportpark a helyszínen nem fér el, egy „B” típusú Sportpark kialakítására van lehetőség. Az építés felvonulási út a Nagy Lajos király útja felől biztosítható, a járdán keresztül. A területéhez vezető útvonalon a térkő bontását a szükséges mértékben Önkormányzat elvégzi. Fa gallyazása szükséges, az Önkormányzat ellenőrzi, hogy van-e öntözőrendszer a területen.

Ebben az estben az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően célszerű a Rákospatak „B” és a Kassai tér „C” típusú parkokat megcserélni.

6;	Zsálya park, HRSZ: 39470/91, GPS: 47.514186, 19.143572,

Tervezett 200 m-es futókör,  (új helyszín)

A futókör a felmérés alapján a területen megépíthető az alábbi feltételekkel:

- A közműtérkép szerint nincs akadályozó közmű, ennek tisztázása szükséges az Önkormányzat részéről.

- A területen szükséges a meglévő fák állapotfelmérése és a talajközeli gyökérzet vizsgálata, mivel a tervezett nyomvonal több fát és talajközeli gyökérzetét érinti.

Felvonulási útvonal a Csertő utcai parkoló irányából lehetséges, a behajtás lehetőségét Önkormányzat biztosítja.

7;	Zsálya park, Zsálya utca 53-55, HRSZ: 39470/91, GPS: 47.514584, 19.142358;

Tervezett „C” Sportpark, („B” típuscsere szükséges)

Felvonulási útvonal a Tihany utca irányából a zöldterületen keresztül lehetséges, a behajtás lehetőségét Önkormányzat biztosítja.

A helyszíni felmérés alapján „B” típusú Sportpark alakítható ki, ezt az Önkormányzat képviselői is támogatták.

8;	Pillangó park, HRSZ: 31911/19, GPS: 47.502553, 19.123086;

Tervezett „D” Sportpark, (nem alkalmas a terület)

Helyszínváltoztatás szükséges. A fent jelzett helyszín az építéshez szükséges munkavégzés szempontjából nem megközelíthető.

A felmérés során felmerült egy új helyszín kb. kb. 200m-el távolabb (GPS:47.501973, 19.121701). Az építés felvonulási útvonalában lévő poller oszlopok ideiglenes eltávolítása szükséges, de ezen a területen is csak kisebb, pl. „B” típusú Sportpark telepíthető fakivágás nélkül.

9;	Wass Albert tér, HRSZ:31903/22, GPS: 47.510258, 19.124711;

Tervezett „B” Sportpark, („C” típuscsere lehetősége)

A helyszín megfelel a Sportpark kialakításához szükséges feltételeknek. Felvonulási útvonal a Wass Albert téri aszfaltos utakon keresztül biztosított, a munkaterület a parkolón keresztül elérhető, a behajtás lehetőségét Önkormányzat biztosítja.

Az Önkormányzat „C” típusúra kérte a cserét. Ebben az esetben a Zsálya park és a Wass Albert tér között típuscsere történik.

10;	Újvidéki tér, HRSZ:32165/1, GPS: 47.511603, 19.107744,

Tervezett „D” Sportpark

A tervezett helyszínen kivitelezhető a „D” Sportpark kialakítása az alábbi feltételekkel:

- 1 db pad áthelyezése

- 1 db fa (szemrevételezés alapján korhadt) kivágása szükséges, amihez az Önkormányzat jóváhagyása szükséges.

Felvonulási útvonal az Újvidéki tér felől a legrövidebb megközelítési útvonalon lehetséges, a behajtás lehetőségét Önkormányzat biztosítja, a meglévő fa korlátot a szükséges méretben elbontja.

Összegzés a 03.03. napi felmérés alapján:

A korábban tervezett sportparkok:

2 db 200m-es futókör

3 db „B” típusú Sportpark

2 db „C” típusú Sportpark

3 db „D” típusú Sportpark

Jelen felmérés alapján megépíthető sportparkok:

1db 200m-es futókör

1 db „A” típusú Sportpark

2 db „B” típusú Sportpark

2 db „C” típusú Sportpark

2 db „D” típusú Sportpark

A korábban meghatározott, Önkormányzatnak biztosított lehetőségek szerint 1 db „D” Sportpark (Pillangó park helyett) és 1 db 200 m-es futókör kijelölésére (Kerékgyártó u. 72-86 helyett ) van mód.

Budapest, 2021. 03. 03.