Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Polgármestere



   

Szám: 123-152/2024
Nyilvános ülésen tárgyalandó!
Napirend száma:…….
Képviselő-testület
2024. március 28-ai ülésére
Tárgy: A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatási szerződésének 1. számú módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány (székhely: 1143 Budapest, Tábornok u. 11/B.; adószám: 18096514-1-42) 2023. december 20-án támogatási szerződést kötött (2. melléklet).
Az Alapítvány elnöke szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be (3. melléklet). Kérelmében előadta, hogy a képzés tényleges megvalósítását a megjelölt október 2-ai dátummal nem kezdték meg, sem annak 4 hetes előkészítő szakaszát. A résztvevők toborzásának folyamata a leghosszabb az előkészítési fázisban, körülbelül 3-4 hét alatt lezajló folyamat (program meghirdetése, jelentkezések fogadása, szülőkkel és oktatási intézménnyel való egyeztetések). A fent említett okok miatt a szerződés megkötését követő 4 hetes időszakban végezték ez az előkészítési és toborzási folyamatot, majd ezt követően indították el a 8 alkalmas képzést decemberben. A képzést heti rendszerességgel tartják, viszont ez azt eredményezi, hogy a program érinti a 2024-es évet.

A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány ezért kérelmezi a támogatási összeg felhasználhatóságának meghosszabbítását.

II. Vélemények

A Gazdasági Főosztály véleménye: észrevételt nem tesz.
A Jogi Főosztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok és egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.
III. Bizottsági vélemények:


Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság tárgyalja.
IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező határozati javaslatot.
A határozati javaslat elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdései, valamint az 50. §-a alapján egyszerű szótöbbség szükséges.

Budapest, 2024. március 11.
	
	Horváth Csaba polgármester


Az előterjesztést készítette: 

Fábis Laura civil kapcsolati referens

Mellékletek:

1.  melléklet: Határozati javaslat

2.  melléklet: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatási szerződése
3.  melléklet: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány kérelme

4.  melléklet: Támogatási szerződés 1. számú módosítása
1. sz. melléklet a 123-152/2024 előterjesztéshez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
……./2024. (III.28.) önkormányzati határozata
a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatási szerződésének 1. számú módosításáról
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. melléklete szerint jóváhagyja a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány (székhely: 1143 Budapest, Tábornok u. 11/B.; adószám: 180965-1-42) támogatási szerződésének 1. számú módosítását és felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: a támogatási szerződés aláírására: a döntéstől számított 8 nap
Felelős: Horváth Csaba polgármester (Polgármesteri Kabinet)
