Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Alpolgármestere

Szám: 123-557/2026.

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ………

a Képviselő-testület

2026. szeptember 3-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat az Aktív Magyarország Program 2026 keretében a Közösségi sportpálya felújítási program 2026 című pályázati kiírásra benyújtott, Közösségi sportpálya felújítása – Ond vezér sétány című pályázat Támogatói Okirata módosítási kérelmének benyújtására

I. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nevében a Társadalomfejlesztési Főosztály Pályázati és Támogatáskezelési Osztálya 2025. október 17-én támogatási kérelmet nyújtott be az Aktív Magyarország Program 2026 „Közösségi sportpálya-felújítása” című pályázati kiírására.

A pályázati eljárásban történő részvételt az Önkormányzat Képviselő-testülete a 428/2025. (XI. 27.) önkormányzati határozatával támogatta és a támogatási kérelem benyújtásához szükséges tulajdonosi támogatást tartalmazó nyilatkozatot kiadta. (2. sz. melléklet)

Az Önkormányzat a sikeres pályázaton 25.000.000 Ft támogatást nyert a Budapest XIV. Ond vezér sétányon lévő (39221/79 hrsz-ú, természetben 1144 Budapest, Kerepesi út 126-146. szám alatt lévő) 25 m x 50 m-es kültéri sportpálya felújítására. A támogatási kérelemben a tervezett beruházás összege 107.191.060 Ft. A Támogatói Okiratot (3. sz. melléklet) az Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2026. (III.26.) önkormányzati határozatával tudomásul vette. (4. sz. melléklet)

Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató által, 2026. február 18-án aláírt Támogatói Okiratban a beruházás megvalósításának véghatárideje: 2027. március 31. napja.

A helyszínen 2026. áprilisban elvégzett pályaszerkezeti vizsgálat eredményeit figyelembe véve, a beszerzési eljárás lefolytatását követően a tervezési szerződés 2026. június 9-én került megkötésre, mely alapján a részletes kiviteli tervek 2026. augusztusában készültek el. (5. sz. melléklet)

II. Vélemények

Jelen előterjesztés a „Közösségi sportpálya felújítása - Ond vezér sétány” pályázat Támogatói Okirat módosítási kérelmének benyújtására tesz javaslatot.

Tekintettel arra, hogy a Támogatói Okiratban megjelölt projekt összege meghaladja a közbeszerzési értékhatárt és a tervek csak 2026. augusztusára készültek el, a kivitelező kiválasztására történő közbeszerzési eljárás kiírására legkorábban 2026. szeptemberben kerülhet sor, melynek eredményeképpen a kivitelezői szerződés megkötésére legkorábban 2026. novemberben lesz lehetőség.

A tervezett kivitelezési munkálatok megkezdésének feltétele, hogy a rekortán felület terítése során a levegő és az aljzat hőmérsékletének egyaránt el kell érnie a minimum +10 °C-ot, de nem haladhatja meg a +30 °C-ot. A munkálatok ezért reálisan csak 2027. év tavaszán kezdhetők meg. A kivitelezés ütemezése során emellett az esetleges szélsőséges időjárási körülményekkel is számolni kell. Mindezek alapján a beruházás a Támogatói Okiratban jelenleg meghatározott, 2027. március 31-i teljesítési véghatáridőig nem valósítható meg.

A kivitelezési munkák várható időtartama legalább három hónap. Annak érdekében, hogy a beruházás 2027 tavaszán megkezdhető és megfelelő időjárási és technológiai feltételek mellett elvégezhető legyen, valamint az esetleges csúszások kezelésére is elegendő tartalékidő álljon rendelkezésre, javasolt a megvalósítás véghatáridejének 2027. szeptember 30-ra történő módosítása (6. melléklet)

Ezzel biztosítható, hogy a támogatott beruházás műszakilag megfelelő minőségben, reális ütemezés szerint és a módosított támogatási határidőn belül megvalósuljon.

Főmérnökség véleménye: észrevételt nem tesz

Főépítészi Iroda véleménye: észrevételt nem tesz

Gazdasági Főosztály véleménye: észrevételt nem tesz

Jogi Főosztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a Gazdasági Bizottság, Városfejlesztési Bizottság és a Népjóléti Bizottság tárgyalja.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező határozati javaslatot.

A határozati javaslat elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2026. augusztus 18.

Kinisch Andrea

alpolgármester

Mellékletek:

1. melléklet: Határozati javaslat

2. melléklet: Képviselő-testület 428/2025. (XI. 27.) önkormányzati határozata

- melléklet: Támogatói Okirat – Ond vezér sétány

- melléklet: Képviselő-testület 86/2026. (III. 26.) önkormányzati határozata

- melléklet: Tervezési szerződés

- melléklet: Támogatói okirat - Módosítási kérelem

Az előterjesztést készítette:

Társadalomfejlesztési Főosztály, Pályázati és Támogatáskezelései Osztály

1. melléklet a 123-557/2026. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……/2026. (IX. 3.) önkormányzati határozata

az Aktív Magyarország Program 2026 keretében a Közösségi sportpálya felújítási program 2026 című pályázati kiírásra benyújtott, Közösségi sportpálya felújítása – Ond vezér sétány című pályázat Támogatói Okirata módosítási kérelmének benyújtásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- elfogadja a Támogatói Okirat módosítására irányuló kérelmet az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal,

- felkéri a Polgármestert a Támogatói Okirat módosítására irányuló kérelem aláírására,

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy benyújtsa a Támogatói Okirat módosítására irányuló kérelmet az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató részére.

Határidő: A határozat hitelesítését követően azonnal

Felelős: Polgármester (Társadalomfejlesztési Főosztály, Pályázati és Támogatáskezelési Osztály útján)