Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Alpolgármestere

Szám: 123-34/2023
Nyilvános ülésen tárgyalandó!
Napirend száma: ……………
Képviselő-testület

2023. január 26-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:
Mogyoródi 32. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel megkötött Településrendezési szerződés - határidővel kapcsolatos döntés (Mogyoródi út 24-32. 32076/3 hrsz.)
I. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és Mogyoródi 32. Ingatlanforgalmazó Kft. (a továbbiakban: Beruházó) között – 123-2223/2018 számú előterjesztésen alapuló 383/2018 (X.18.) Önkormányzati döntés alapján – 2019. március 11-én - a Beruházó tulajdonát képező, Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 32. sz. (jelenlegi száma:  24-32.) alatti, 32076/3 hrsz-ú területre vonatkozó helyi építési szabályzat készítése, és a nevezett ingatlanon tervezett beruházás megvalósítása, valamint a szerződés III. fejezet 1. pontjában megjelölt munkák elvégzése, és költségeinek viselése tárgyában településrendezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés, az előterjesztés 2. melléklete) jött létre. 

Az Önkormányzat a tárgyi területre vonatkozó építési szabályzat módosításával kapcsolatos kötelezettségét a Szerződés III.2.1 és III.2.2 pontjaiban foglalt szerint teljesítette, a Szerződés III.2.3 pontjában foglalt vállalását, miszerint a módosított építési szabályokat a Beruházás megvalósításához érvényben tartja, folyamatosan teljesíti.
Beruházó kötelezettség-vállalásait a Szerződés III. 1. pontja tartalmazza.

A Beruházó a Szerződés szerinti vállalásait ez idáig nem teljesítette.
II. Vélemények
Főépítészi vélemény
Beruházó 2022. november 8-án kelt levelében (3. melléklet) tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Szerződés 1 melléklete szerinti vállalását meg kívánja valósítani, azonban előre láthatóan a 2022. december 31-i határidőn belül nem fogja tudni befejezni a szükséges munkálatokat, emiatt további 6 hónap póthatáridőt kért, 2022. december 21-én kelt levelében (4. melléklet) megerősítette tájékoztatását és kérését. 

A szerződés nem ad lehetőséget arra, hogy a Beruházó kérésére az Önkormányzat határidőt hosszabbítson, ehhez a Szerződés módosítására lett volna szükség, azonban ebben a felek nem tudtak megállapodni. Ugyanakkor a Szerződés III.1.4 pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat köteles a Beruházó részére a Szerződés III.1. pontjában rögzített kötelezettségei teljesítésére ésszerű, de legfeljebb hat hónap póthatáridőt biztosítani azokban az esetekben, amikor a Beruházó nem szerződésszerű teljesítése nem neki felróható okból következik be.

Beruházó leveleiben kifejtette, hogy a határidőben történő teljesítés elmaradása nem neki felróható okból következett be.

A szerződés III.1.5 értelmében a határidő leteltét követően az Önkormányzatnak írásban kell felszólítania a Beruházót a kötelezettségei teljesítésére, amelyben legfeljebb 6 hónap póthatáridő ad a Beruházónak. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően a Beruházót 100 000 EUR, azaz százezer euró összeg kötbér fizetési kötelezettség terheli.
Jogi Főosztály: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testületi ülést megelőzően tárgyalja. 

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező határozati javaslatot.

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2023. január 16.
Hajdu Flórián
alpolgármester

Mellékletek:

1. Határozati javaslat

2. Szerződés

3. Beruházó 2022. november 8-án kelt levele

4. Beruházó 2022. december 21-én kelt levele 

1. melléklet a 123-34/2023. előterjesztéshez 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

…/2023. (...) önkormányzati
határozata

Mogyoródi 32. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel megkötött Településrendezési szerződés - határidővel kapcsolatos döntés (Mogyoródi út 24-32. 32076/3 hrsz.)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és Mogyoródi 32. Ingatlanforgalmazó Kft. között Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 24-32. szám alatti, 32076/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 2019. március 11-én létrejött településrendezési szerződés kapcsán úgy dönt, hogy:

1. tekintettel arra, hogy a Beruházó a településrendezési szerződés III.1. pontjában meghatározott kötelezettségeit a 2022. december 31-i határidőn belül nem teljesítette, a településrendezési szerződés III.1.4. pontja alapján a teljesítésre 2023. június 30. napjáig póthatáridőt biztosít, s egyúttal felszólítja a Beruházót, hogy a településrendezési szerződés III.1. pontjában meghatározott kötelezettségeit a póthatáridő leteltéig teljesítse; a póthatáridő eredménytelen elteltének napján a településrendezési szerződés III. 1.5. pontjában meghatározott  100 000 EUR, azaz százezer euró összeg kötbér fizetési kötelezettség esedékessé válik. 
2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről a Mogyoródi 32. Ingatlanforgalmazó Kft.-t írásban tájékoztassa
Határidő: a határozat kiadmányozását követő 15 nap.
Felelős: Polgármester (Főépítészi Iroda) 
7

